## 用户类型
用户类型 | 用户描述
普通用户 | 希望对生活日常有所记录，并且可以分享与交流
注重社交的用户 | 更注重社交，希望通过和他人交流分享增添生活的乐趣

## 产品Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h)
1 | 登陆验证 | 作为一个普通用户，我希望验证我的登录信息，以防止非本人登录我的账户 | 100 | 10
2 | 欢迎页面 | 作为一个普通用户，我希望可以有欢迎页面，以便我更加了解APP情况 | 80 | 4
3 | 笔记分类 | 作为一个普通用户，我希望可以有笔记分类，来分类管理我的所有笔记 | 90 | 8
4 | 用户详情 | 作为一个普通用户，我希望可以有用户详情，来纪录用户的基本信息与进行相关操作 | 89 | 9
5 | 个人页面系统 | 作为一个普通用户，我希望可以有个人页面系统，来管理个人信息的基本情况 | 95 | 15
6 | 收藏系统 | 作为一个普通用户，我希望可以有收藏系统，来管理自己的收藏列表的基本情况 | 90 | 10
7 | 笔记详情 | 作为一个普通用户，我希望可以看到自己及其他人各式各样的笔记 | 95 | 11
8 | 创建笔记 | 作为一个普通用户，我希望可以记录下自己的生活笔记 | 96 | 12
9 | 私信系统 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以有私信系统，来与其他用户友善交流 | 85 | 16
10 | 社区系统 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以有社区，来分享生活的美好瞬间 | 88 | 12

## 第一次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
1 | 登陆验证 | 作为一个普通用户，我希望验证我的登录信息，以防止非本人登录我的账户 | 100 | 10 | 注册 | 作为一个普通用户，我希望能够注册用户名和密码，以便我可以登录系统。 | 安南 | 2 | Done
[5 empty] | 邮箱登陆 | 作为一个普通用户，我希望能够通过邮箱登录，以便于快捷的登录系统 | 陈永达 | 2 | Done
[5 empty] | 忘记密码 | 作为一个普通用户，我希望能够注册密码提示信息，以便我可以找回密码 | 杨帆 | 2 | Done
[5 empty] | 第三方登录 | 作为一个普通用户，我希望能够通过QQ,微信等登录，以便于快捷的登录系统，而省去注册环节 | 张文康 | 3 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 回向明 | 1 | Done
8 | 创建笔记 | 作为一个普通用户，我希望可以记录下自己的生活笔记 | 96 | 12 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 文字写入 | 作为一个普通用户，我希望可以以文字的形式写下自己的经历 | 张文康 | 3 | Done
[5 empty] | 图片上传 | 作为一个普通用户，我希望可以通过上传图片丰富自己的笔记，更加详细的记录生活 | 杨帆 | 3 | Done
[5 empty] | 保存笔记 | 作为一个普通用户，我希望自己写下的笔记可以保存到自己设定的分类中，方便以后查看 | 安南 | 2 | Done
[5 empty] | 暂存处理 | 作为一个普通用户，我希望完成的笔记记录可以暂时保存以方便随时更改，而不是下次重新记录 | 回向明 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 陈永达 | 2 | Done
5 | 个人页面系统 | 作为一个普通用户，我希望可以有个人页面系统，来了解和管理个人信息的基本情况 | 95 | 15 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 个人页面介绍 | 作为一个记录生活的人，我希望能够查看自己的个人页面或者别人的个人页面，以便我了解别人的基本情况 | 杨帆 | 2 | Done
[5 empty] | 个人页面私信 | 作为一个记录生活的人，我希望能够通过个人页面点击私信，以便我与他人聊天 | 张文康 | 2 | Done
[5 empty] | 个人页面关注 | 作为一个记录生活的人，我希望能够通过个人页面点击关注，以便我关注他 | 回向明 | 2 | Done
[5 empty] | 个人页面编辑 | 作为一个记录生活的人，我希望能够通过个人页面点击设置，以便我进行个人信息设置 | 安南 | 2 | Done
[5 empty] | 个人页面头像上传 | 作为一个记录生活的人，我希望能够通过个人信息编辑页面，以便我进行个人头像设置 | 陈永达 | 2 | Done
[5 empty] | 个人页面保存 | 作为一个记录生活的人，我希望能够通过个人信息编辑保存按钮，以便我进行个人信息保存设置 | 杨帆 | 3 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 杨帆 | 2 | Done
7 | 笔记详情 | 作为一个普通用户，我希望可以看到自己及别人分享的笔记内容 | 95 | 11 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 显示笔记文字内容 | 作为一个普通用户，我希望可以看到别人分享笔记的文字内容 | 张文康 | 2 | Done
[5 empty] | 显示图像内容 | 作为一个普通用户，我希望可以看到别人分享笔记的图片内容 | 杨帆 | 2 | Done
[5 empty] | 添加关注 | 作为一个普通用户，我希望可以添加笔记分享者到我的关注，时刻观看他的动态 | 安南 | 3 | Done
[5 empty] | 添加收藏 | 作为一个普通用户，我希望可以收藏正在观看笔记，以方便以后观看 | 回向明 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 陈永达 | 2 | Done

## 第二次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
3 | 笔记分类 | 作为一个普通用户，我希望可以有笔记分类，来分类管理笔记 | 90 | 9 | 新建分类 | 作为一个普通用户，我希望能够新建笔记分类，以便创建新的分类易于区分 | 回向明 | 2 | Done
[5 empty] | 配图更改 | 作为一个普通用户，我希望能够对我的笔记分类更改配图，以便个性设置 | 安南 | 1 | Done
[5 empty] | 查看分类下的笔记 | 作为一个普通用户，我希望能够查看改分类下的所有笔记，以便管理与查询 | 张文康 | 2 | Done
[5 empty] | 分类删除 | 作为一个普通用户，我希望能够对一些分类进行删除，以更好地管理笔记及分类 | 杨帆 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 杨帆 | 2 | Done
6 | 收藏系统 | 作为一个普通用户，我希望可以有收藏系统，来管理自己的收藏列表的基本情况 | 90 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 收藏页面 | 作为一个普通用户，我希望能够通过收藏页面查看收藏列表，以便我了解我的收藏信息 | 杨帆 | 2 | Done
[5 empty] | 收藏详情页面 | 作为一个普通用户，我希望能够通过收藏页面点击查看对应文章，以便我了解该笔记的详细信息 | 张文康 | 2 | Done
[5 empty] | 笔记喜欢按钮 | 作为一个普通用户，我希望能够通过收藏页面点击喜欢按钮，以便我喜欢或者取消喜欢 | 回向明 | 2 | Done
[5 empty] | 笔记用户页面 | 作为一个普通用户，我希望能够通过收藏页面点击头像，以便我了解该笔记作者个人信息 | 安南 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 杨帆 | 2 | Done
4 | 用户详情 | 作为一个普通用户，我希望可以有用户详情，来纪录用户的基本信息与进行相关操作 | 89 | 8 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 设置头像 | 作为一个普通用户，我希望能够设置头像，做提高可操作度，添加个性 | 回向明 | 2 | Done
[5 empty] | 修改签名 | 作为一个普通用户，我希望能够修改签名，对自我进行简单介绍 | 安南 | 1 | Done
[5 empty] | 修改昵称 | 作为一个普通用户，我希望能够修改昵称，将区分出来，提高自由度 | 张文康 | 1 | Done
[5 empty] | 功能点击跳转 | 作为一个普通用户，我希望能够点击相关功能按钮跳转到相关操作页面，以便更好快捷地使用 | 杨帆 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 杨帆 | 2 | Done

## 第三次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
9 | 社区系统 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以有社区，来分享生活的美好瞬间 | 88 | 12 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 好友动态 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以查看好友的分享，来了解好友的美好日常 | 张文康 | 2 | Done
[5 empty] | 附近人动态 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以查看附近人的分享，来了解大家的日常乐趣 | 杨帆 | 2 | Done
[5 empty] | 点赞 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以对他人的帖子点赞，来表达我的喜爱与认同 | 安南 | 1 | Done
[5 empty] | 评论 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以评论他人的文章，来抒发我对他观点的想法与思考 | 陈永达 | 3 | Done
[5 empty] | 转发 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以转发他人的文章，来把有趣的故事分享给更多人 | 回向明 | 1 | Done
[5 empty] | 收藏 | 作为一个注重社交的用户，我希望收藏他人的文章，来留存这份喜悦或是日常生活的小经验 | 回向明 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 张文康 | 2 | Done
10 | 私信系统 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以有私信系统，来与其他用户友善交流 | 85 | 16 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 私聊 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以有单独聊天功能，让我可以和他人私聊沟通 | 安南 | 3 | Done
[5 empty] | 群聊 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以有群聊功能，让我可以和多人一起讨论一些有趣有用的话题 | 回向明 | 3 | Done
[5 empty] | 视频聊天 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以有视频聊天功能，让我和别人沟通时可以通过视频更加直观地交流 | 张文康 | 4 | Done
[5 empty] | 语音聊天 | 作为一个注重社交的用户，我希望可以有语音聊天功能，让我可以和他人进行语音聊天更加方便快捷亲近 | 杨帆 | 4 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 回向明 | 2 | Done
2 | 欢迎页面 | 作为一个普通用户，我希望可以有欢迎页面，以便我更加了解APP情况 | 85 | 4 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 加载页面 | 作为一个普通用户，我希望打开应用有一个加载页面，以便可以更加流畅使用防止内容丢失 | 张文康 | 1 | Done
[5 empty] | 功能介绍 | 作为一个普通用户，我希望初测登陆时有一个对软件的简单介绍，以便我对APP有大致了解 | 安南 | 1 | Done
[5 empty] | 点击跳过 | 作为一个普通用户，我希望通过跳过功能，以便我到达登陆页面 | 回向明 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 杨帆 | 1 | Done